**ANEXĂ LA ORDINUL PREFECTULUI NR. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PROGRAM CALENDARISTIC**

**PRIVIND ATRIBUȚIILE CE REVIN INSTITUȚIEI PREFECTULUI ÎN ORGANIZAREA REFERENDUMULUI NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI**

**DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Termen de realizare a acțiunii | Descrierea acțiunii | Autoritatea sau persoana carea realizează acțiunea | Modalitatea de realizare a acțiunii |
| 1. | În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 744/2018, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2018- art. 6 alin. 1 și 2 din HG nr. 744/2018 | Constituirea comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției | Prefectul | Emitere ordin |
| 2. | În termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 744/2018, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2018- art. 6 alin. 4 din HG nr. 744/2018 | Constituirea grupului tehnic de lucru pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județ | Prefectul | Emitere ordin |
| 3. | În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 744/2018, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2018- art. 8 alin. 4 din HG nr. 744/2018 | Asigurarea sediului și a dotării tehnico-materiale a biroului electoral de circumscripție județeană | Prefectul  |  |
| 4. | Cel mai târziu la data de 4 octombrie 2018- art. V alin. 1 din OUG nr. 86/2018 | Confecționarea ștampilei biroului electoral de circumscripție  | Instituția prefectului |  |
| 5. | În termen de cel mult 3 zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 744/2018, dar nu mai târziu de 20 septembrie 2018- art. 26, alin. 2 din Legea nr. 3/2000, modificată coroborat cu art. X, alin. 1 și 3 din HG nr. 86/2018 | Asigurarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității biroului electoral de circumscripție județeană | Prefectul | Comunicare către Biroul electoral de circumscripție județeană |
| 6.  | După data de 30 septembrie 2018 | Preluarea de la RA “ Monitorul Oficial, de la RA “ Monetăria Statului” și de la ” Compania Națională “Imprimeria Națională SA ” a buletinelor de vot, a ștampilelor cu mențiunea “VOTAT ” și, respectiv a timbrelor autocolante | Prefectul |  |
| 7. | Cu cel puțin 3 zile înainte de prima zi a referendumului, cel mai târziu la data de 4 octombrie 2018- art. 8 alin. 10 din HG nr. 744/2018 | Achiziționarea, dacă este cazul, a bunurilor materiale necesare amenajării și dotării tehnico - materiale corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare | Instituția prefectului |  |
| 8. | Cu cel puțin 3 zile înainte de prima zi a referendumului, cel mai târziu la data de 4 octombrie 2018- art. V alin. 1 din OUG nr. 86/2018 | Confecționarea ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare  | Instituția prefectului |  |
| 9. | Cu cel puțin 3 zile înainte de prima zi a referendumului, cel mai târziu la data de 4 octombrie 2018- art. 7 alin. 2 din HG nr. 744/2018 | Stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției | Prefectul | Întocmirea graficului de distribuire |
| 10.  | Cel mai târziu pe 5 octombrie 2018- art. 8 alin. 7 din HG nr. 744/2018 | Asigurarea sediului și a dotării tehnico-materiale a birourilor electorale ale secțiilor de votare | Prefectul împreună cu primarii |  |
| 11. | Cel mai târziu până pe data de 05.10.2018 | Verificarea amenajării și a dotării tehnico - materiale a sediilor secțiilor de votare din județ  | Prefectul |  |
| 12. | În zilele de 6 și 7 octombrie 2018- art. 16 alin. 3 din HG nr. 744/2018 | Asigurarea indemnizației pentru cheltuieli de protocol ( 10 lei de persoană /zi)membrilor biroului electoral de circumscripție , ai secțiilor de votare , a personalului tehnic auxiliar al acestora, al statisticienilor și personalului MAI care aduce la îndeplinire măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice  | Prefect |  |
| 13. | După predarea procesului-verbal către biroul electoral de circumscripție- art. V, alin 2 din OUG nr. 86/2018 | Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale personalului tehnic auxiliar  | Instituția prefectului |  |