**Instituția Prefectului Județul Dâmbovița**

**Priorități - obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020,**

**aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului**

**și stadiul realizării în *semestrul II 2018***

*- mii €-* (curs BNR 29.01.2019: 1 €= 4.7628 lei)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DOMENIU/OBIECTIVE/DIRECȚII DE ACȚIUNE DINHOTĂRÂREA PARLAMENTULUI NR.* 1/2018** | ***UNITATE DE MĂSURĂ (UM)*** | | ***PROPUS 2018*** | ***REALIZAT SEM. II 2018*** |
| **PRIORITĂȚI – OBIECTIVE PRINCIPALE** |  | |  |  |
| 1. ***PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE PERIOADA 2018-2020*** |  | |  |  |
| * 1. Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului din Instituțiile publice. | mii € | | 875,36\* | 415,71 |
| 1. ***ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE*** |  | |  |  |
| * 1. Investitii străine : | Total investiții / Număr de firme străine înființate | |  | 56/15 |
| * Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor * Construcţii * Transport şi depozitare * Agricultură, silvicultură şi pescuit * Industria prelucrătoare * Informaţii şi comunicaţii * Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice * Hoteluri şi restaurante |  | NEC | | 15/4  13/4  9/2  4/1  4/1  4/1  4/1  3/1 |
| * 1. Investiții românești: | Total investiții/ Număr de firme românești înființate | |  | 283,1/979 |
| * Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor * Industria prelucrătoare * Hoteluri şi restaurante * Transport şi depozitare * Construcţii * Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice * Agricultură, silvicultură şi pescuit * Alte activităţi de servicii * Informaţii şi comunicaţii * Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport * Activităţi de spectacole, culturale şi recreative * Sănătate şi asistenţă socială * Tranzacţii imobiliare * Învăţământ * Intermedieri financiare şi asigurări * Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare * Industria extractivă * Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat |  | NEC | | 19,18/174  12,31/221  12,12/54  4,86/99  4,68/110  4,28/75  4,06/15  2,26/52  1,80/38  1,63/38  1,50/35  1,42/33  99/10  49/11  35/8  17/4  9/1  4/1 |
| 2.3 Proiecte în domeniul resurselor minerale neenergetice | Total număr proiecte | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 1. ***TURISM*** |  | |  |  |
| 3.1 Investiţii demarate/ finalizate în turism | Total investiții | | 11 | 1 |
| mii € | | 2.915,30 | 0,92 |
| 3.2 Programe/proiecte de promovare a locațiilor și serviciilor turistice | Total număr programe/proiecte | | 9 | 5 |
| mii € | | 4.251,63 | 15,25 |
| 3.3 Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu natural | Total număr acțiuni | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 1. ***POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM*** |  | |  |  |
| 4.1 Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA) pentru autorități locale și mediul de afaceri – înfiinţarea a cel puţin a un incubator/parc industrial/parc tehnologic | Total număr parcuri tehnologice/industriale | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 4.2 Programul Start UpNation | Total număr accesări program | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 1. ***POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE*** |  | |  |  |
| 5.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate (inclusiv pe romi) să aibă acces la piaţa muncii şi să-şiîmbunătăţească starea de sănătate şicondiţia socială. | Total număr programe implementate sau în curs de implementare | | 6 | 6 |
| 5.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar | Total număr proiecte, număr de copiii înscriși și reintegrați | | 3  643 | 3  640 |
| 5.3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată | Total număr locuri de muncă  Total număr persoane reintegrate | | 440  300 | 164  91 |
| 5.4 Rata șomajului pe județ |  | | 5.25% | 4.19% |
| 5.5 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin | Total număr persoane/ programe | | 8 programe/  655 persoane | 8 program/  291 persoane |
| 5.6 Noi locuri de muncă create | Total număr de locuri noi create | | 7000 | 3502 |
| 5.7 Persoane asistate social | Total număr persoane | | 157.600 | 158.258 |
| 5.8 Programe privind construțialocuinţe sociale destinate familiilor dezavantajate, victimele violenţei în familie, centrelor de criză pentru situaţiile de viol și dependenți de droguri | Total număr locuințe/centre înființate | | 1 | Activitatea a fost preluată de  Asociația GAL ”TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” |
| 5.9 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice | Total număr de centre înființate şi număr persoane beneficiare. | | 1 | S-a întocmit DALI, DTAC, DTOE,  Documentație tehnică pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism |
| 5.10 Înfiinţarea de centre regionale specializate pentru asistarea copiilor cu dizabilității și tulburări de comportament | Total număr de centre înființate și număr de copii cu dizabilități asistați | | 1 | S-a încheiat procedura de atribuire a lucrărilor de execuție |
| 1. ***POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI*** |  | |  |  |
| 6.1 Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţeşiabilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport | Valoare totală proiecte investiții în educație:  -grădiniță  -școli  Proiectul *Innovationthrough Creative Arts*  Proiectul *DC in action*  Proiectul *NEETs*  Proiectul *INO-PRO*  -licee – cuprinse în ROSE (*PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR)*  Proiectul *QED- Management democratic pentru o rețea educațională de calitate*  Proiectul *Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă)*  -facultăți  Nr facultati -10  Număr studenți/cursanţi pe județ - 6500 | | 510,47\*  16,80\*  39,01\*  57,81\*  64,66\*  264,93\*  20,27\*  47,26\* | 313,44  2,51  38,27  51,94  29,31  166,88  6,79  17,74 |
| 6.2 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie | Total număr grădiniţe/număr copii | | NEC | NEC |
| 6.3 Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat/ scoli profesionale | Total număr licee/număr elevi | | NEC | NEC |
| 6.4Conectarea şcolilor la Internet prin conexiuni de mare viteză. | Total număr scoli | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 6.5 Modernizarea taberelor pentru elevi şistudenţi concomitent cu creştereacapacităţii de cazare a acestora | Total număr tabere modernizate  Total număr tabere noi | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 6.6 Construcţia de cămine studenţeşti noi şi reabilitarea /modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti. | Total număr cămine/cantine :- reabilitate  - construite | | 1 | 0 |
| mii € | | 53,07 | 0,00 |
| ***VII. CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE. INOVAREA ŞI TRANSFERUL TEHNOLOGIC – Investiţii pentru dotarea laboratoarelor de cercetare*** | Total număr laboratoare dotate | | 1 | 1 |
| mii € | | 186,93 | 4,43 |
| ***VIII. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII*** |  | |  |  |
| 8.1 Construirea de noi spitale | Total număr de spitale noi construite | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 8.2 Reabilitare/ modernizare /extinderespitale județene, ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate medico-sociale. | Total număr centre | | 2 | 2 |
| mii € | | 135,36 | 117,57 |
| 8.3 Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea accesului la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical: îngrijirea primară, incluzând asistenţa comunitară, asistenţa ambulatorie şiasistenţa de urgenţă | Total investiții | | 0 | 1 |
| 8.4 Crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare, sau modernizarea celor existente, pentru ambele instituţii publice/universităţişi firme de cercetare. | Total investiții noi | | NEC | NEC |
| Mii € | | NEC | NEC |
| 8.5 Starea de sănătate a populației | Total număr programe de sănătate aplicate/ număr personal medical/ număr de consultaţii acordate. | | 20/59/200.000 | 14/59/215 514 |
| 8.6 Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. | Total număr ambulanțe | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| ***IX. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE*** |  | |  |  |
| 9.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural | Total număr servicii publice asigurate | | 168 | 0 |
| 9.2 Program investiţii în infrastructura socială în zonele rurale | Total investiții | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 9.3 Program investiții în termoizolarea locuințelor | Total investiții . Număr clădiri în curs de reabilitare | | 41 /54 | 11 |
| mii € | | 8.707,86 | 72,12 |
| 9.4 Program modernizare/reabilitare rețele edilitare | Total km racordare servicii apă | | 7,725 | 1,3 |
| mii € | | 9.680,033 | 23,815 |
| Total km racordare servicii canalizare | | 16,0 | 1,18 |
| mii € | | 8440,846 | 29,21 |
| Total km racordare servicii gaze naturale | | 3,09 | 0 |
| mii € | | 406,70 | 0 |
| ***X. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ*** |  | |  |  |
| 10.1 Acordarea subvențiilor pentru agricultură | Număr subvenții / mii € | | 1009,235 | 24861/5302,00 |
| Număr cereri | | 25028 | 24861 |
| 10.2 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii | Total suprafaţă irigată(ha)/ mii € | | NEC | NEC |
| 10.3 Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor | Număr proiecte/programe | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 10.4 Program de susţinere pentru produse deficitare | mii € | | 716,16\* | 679,49 |
| 10.5 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi procesare | Total număr centre existente/ înființate | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 10.6 Program de încurajare activităţi din zona montană. Programele Fondul European pentru Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. | Total număr programe/ Număr beneficiari | | 2/24541 | 2/24541 |
| mii € | | 2057,1 | 4323,11 |
| ***XI. POLITICI DE MEDIU, APE ȘI PĂDURI*** |  | |  |  |
| 11.1 Programe pentru protecția mediului ce privește parcurile naturale, conservarea biodiversității și a patrimoniului natural | Total număr programe în derulare/ noi | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 11.2 Program pentru gestionarea siturilor contaminate (măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric) | Total număr situri contaminate | | 72 | 72 |
| mii € | | NEC | NEC |
| 11.3 Gestionarea deșeurilor | Total număr gropi ecologice inființate/ mii € | | NEC | NEC |
| Total număr gropi de gunoi închise/mii € | | NEC | NEC |
| 11.4 Programe de protecție și stopare a alunecării haldelor de steril | Total număr programe în derulare/ noi | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 11.5 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate | Total număr km rețele/ Total număr stații epurare | | 120/5 | 10/2 |
| mii € | | 8.868,59 | 1293,76 |
| 11.6 Programe de împădurire | Total număr programe în derulare/ număr hectare | | 1/42 | 1/16 |
| mii € | | 44,48 | 24,58 |
| ***XII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI*** |  | |  |  |
| 12.1Programe operaționale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic | Total număr programe în derulare/noi | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 12.2 Relizarea de sisteme noi de distribuție a gazelor naturale și distribuție energie electrice. | Total număr sisteme | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 12.3 Înfiinţarea de culturi de plante tehnic-energetice | Total număr hectare | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 1. ***POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT*** |  | |  |  |
| 13.1 Investiții în rețeaua rutieră: | Total număr km noi | | 192,76 | 38 |
| mii € | | 86.450,10 | 14034,24 |
| * Drumuri județene și centura ocolitoare a orașului | Total număr km | | 185,62 | 23 |
| mii € | | 434.127,388 | 50.062,05 |
| * Drumuri comunale | Total număr km | | 37 | 10 |
| mii € | | 93.278,48 | 3719,11 |
| 13.2 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei de transport urban de călători | mii € | | NEC | NEC |
| 13.3 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei feroviare | mii € | | NEC | NEC |
| 13.4 Infrastructura de transport aerian | mii € | | NEC | NEC |
| 13.5 Transportul naval- modernizare ecluze | mii € | | NEC | NEC |
| 13.6 Lucrări de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în porturi | mii € | | NEC | NEC |
| 1. ***CULTURĂ*** |  | |  |  |
| 14.1 Programe pentru digitalizarea arhivelor culturale | Total număr programe | | 1 | 1 |
| mii € | | 3,35 | 1,15 |
| 14.2 Programe privind pregătirea centenarului Marii Uniri | Număr proiecte | | 24 | 11 |
| mii € | | 116,89 | 83,90 |
| 1. ***TINERET ȘI SPORT*** |  | |  |  |
| 15.1 Programe privind construirea de săli polivalente, baze nautice, hipodromuri și patinoare | Total număr săli polivalente /baze nautice/hipodrom/patinoare | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 15.2 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de medicină sportivă. | Total număr baze sportive/cabinete de medicină sportivă | | NEC | NEC |
| mii € | | NEC | NEC |
| 15.3 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune la competițiile sportive. | Total număr programe/ număr tineri | | 2/102 | 2/92 |
| 15.4 Programul ”Hope” de susţinere a antreprenoriatului pentru tineri în risc de sărăcie şi excluziune socială, precum şi a celor proveniţi din centrele de plasament prin acordarea de microgranturi. | Număr programe/ Granturi | | NEC | NEC |
| Număr tineri sprijiniți | | NEC | NEC |
| 15.5 Promovarea transformării internshipurilor în contracte de muncă permanente (contracte pe perioadă nedeterminată). Programe de tip „Pasarela”(locurile de muncă din sectorul public pot fi oferite temporar tinerilor dezavantajaţi pentru a dobândi „abilităţi transferabile” în joburile din sectorul privat) | Număr programe | | NEC | NEC |
| Număr de locuri de muncă ocupate | | NEC | NEC |
| 15.6 Promovarea unor măsuri pentru tineri, prin care să fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţaforţei de muncă. | Număr absolvenți școli profesionale   * Absolvenți școala profesională - nivel 3 * Absolvenți liceu tehnologic - nivel 4 * Absolvenți școala postliceală - nivel 5 | | 482  1257  415 | 411  1015  363 |

NOTĂ

\*- sumele inițiale au fost modificate prin rectificări bugetare

PREFECT, ŞEF SERVICIU,

jr. AntonelJîjîie ec. Vasile Ciocan